## Hoja1
Apartado | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | % de progreso | Observaciones
Desarrollo obligatorio de la practica | Buscar estrategia ganadora | Daniel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
| Movimiento de diamantes | Miguel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
| Conteo de los diamantes | Miguel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
| Comprobar movimiento valido | Daniel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
| Menú | Miguel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
| Guardar partida | Miguel | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 100%
Desarrollo de optimización | Buscar estrategia optima | Daniel | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 100%
Desarrollo avanzado | Entorno gráfico * | Daniel | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 90% | La parte del entorno grafico la hemos hecho practiamante conjunta
| Entorno gráfico * | Miguel | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 90% | Falta añadir algunas funcionalidades a la interfaz
Note on C3: Mirar si hay posibilidades, si no quedan posibilidades acaba la partida
Note on C4: Mover diamante, borrar, bajar diamantes
Note on C5: Y mostrar puntuación al final de la partida
Note on C10: Movimiento de los diamantes y creación de los componentes
Note on C11: Controles basicos y movimiento de diamantes en la interfaz